## Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing fasedocument
Dit fasedocument is bedoeld als praktisch hulpmiddel om grip te houden op het ontwikkelproces. Het geeft per fase inzicht in de belangrijkste stappen, deliverables en verantwoordelijkheden, en helpt om samen overzicht en voortgang te bewaken.
Het document is nadrukkelijk geen statisch document, maar een werkdocument dat gedurende de fase wordt bijgehouden en aangescherpt.
Werkwijze per fase
Gemeenteontwikkeling (onderdeel van de acquisitiefase)
In deze fase ligt de lead bij de ontwikkelmanager (OM). De OM is hierin ook in de meeste gevallen accountable en verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en het opleveren van de deliverables. Het doel van deze fase is het verkennen en positioneren van kansen binnen gemeenten en het creëren van een basis om tot concrete locaties te komen.
Acquisitiefase
Ook in de acquisitiefase ligt de lead bij de ontwikkelmanager (OM). De OM trekt het proces, onderhoudt de contacten en zorgt dat de benodigde stappen richting een grondpositie worden gezet. Verantwoordelijkheden liggen hier in de basis bij de OM, waarbij andere rollen worden betrokken waar nodig.
Haalbaarheidsfase
De haalbaarheidsfase is nadrukkelijk een samenwerkingsfase tussen ontwikkelaar en ontwikkelmanager. In deze fase worden plannen inhoudelijk en financieel uitgewerkt en getoetst. De verdeling van verantwoordelijkheden zoals opgenomen in het document is een eerste opzet. In de praktijk kan deze, in goed overleg, worden aangepast op basis van het project en de betrokken collega’s. Het is logisch dat hier maatwerk ontstaat.
Ontwikkelfase
In de ontwikkelfase worden verantwoordelijkheden gedeeld tussen ontwikkelaar en projectmanager (PM). Dit geldt met name voor de fase tot en met het voorlopig ontwerp (VO), waarin inhoud en proces nog sterk samen optrekken. Na deze fase verschuift de verantwoordelijkheid in de praktijk grotendeels naar de projectmanager (PM), die het project verder richting realisatie brengt. Tegelijkertijd blijven er specifieke onderdelen waarvoor de ontwikkelaar verantwoordelijk blijft, bijvoorbeeld op inhoudelijke keuzes of strategische afwegingen. Ook hier geldt dat de samenwerking leidend is en dat de verdeling van rollen waar nodig kan worden aangepast.
RASCI – uitleg van verantwoordelijkheden
In het document wordt gewerkt met een RASCI-verdeling om per deliverable duidelijk te maken wie welke rol heeft. Deze verdeling is bedoeld als hulpmiddel om verwachtingen helder te maken en het gesprek te structureren.
R – Responsible
Degene die het werk uitvoert en het proces trekt. Dit is de persoon die ervoor zorgt dat het deliverable er komt.
A – Accountable
Degene die eindverantwoordelijk is voor het resultaat en beslissingen neemt. Er is altijd één persoon accountable.
S – Support
Degene die actief ondersteunt bij het realiseren van het deliverable.
C – Consulted
Degene die wordt geraadpleegd vanwege kennis of betrokkenheid. Dit is vaak tweerichtingsverkeer.
I – Informed
Degene die op de hoogte wordt gehouden van de voortgang of uitkomst.
De RASCI-verdeling in het document is een eerste opzet en helpt om richting te geven. In de praktijk kan deze, in goed overleg, worden aangepast op basis van het project, de fase en de betrokken collega’s.

## Gemeenteontwikkeling
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I | opm
1.1 | Selectie en beoordeling van kansrijke gemeenten | Bijgewerkte en verrijkte lijst met G40 steden, een geanalyseerde top 10 en een voorkeursvariant. | Link naar spreadsheet Focussteden | OM | OM |  |  | PO
1.1 | Selectie en beoordeling van kansrijke gemeenten | Onderbouwd voorstel nieuwe focusgemeente | Link naar voorstel | OM | OM |  |  | PO
1.1 | Selectie en beoordeling van kansrijke gemeenten | Besluit MT tot nieuwe focusgemeente | Link naar besluit | OM | MT |  |  | PO
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Werkdocument aangemaakt | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Analyse woonvisie en structuurvisie | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Analyse huisvestingsverordening en jongerenbeleid | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Ontwikkelgebieden in kaart | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Analyse sociale woningmarkt | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Analyse jongerenpopulatie | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Tenderoverzicht | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Eerste inschatting planologische kansrijkheid | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Gesprekken wethouders/beleidsafdelingen/raadsfracties | Link naar map met gespreksnotities | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Toetsing fit met gemeentelijke visie | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Strategische aanbeveling voortzetten | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | MT-informatiemoment voortgang | Link naar gespreksverslag | OM | MT |  |  | PO
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Lokale positioneringsstrategie 1828 | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Aangepaste two-pager voor deze gemeente | Link naar two-pager | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Lokale landingspagina met inschrijfmogelijkheid | Link naar landingspagina | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Start woonpanel-opbouw | Link naar map met gespreksverslagen woonpanel | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Identificatie potentiële endorsers | Link naar CRM-overzicht | OM | OM
1.2 | Voorbereiding acquisitie | Drie maatschappelijke partners benaderd en SOK mee afgesloten | Link naar lijst met maatschappelijke partners | OM | OM |  |  | DENISE + PO
1.3 | Database maken | CRM Bigin ingericht en gestructureerd voor de gemeente. | Link naar CRM | OM | OM
1.3 | Database maken | Minimaal 50–100 relevante contacten ingevoerd en volledig gedocumenteerd. | Link naar CRM-overzicht | OM | OM
1.3 | Database maken | Top 20 invloedrijke spelers geïdentificeerd en geprioriteerd. | Stakeholderlijst | OM | OM
1.3 | Database maken | Relatie-activiteiten geregistreerd en actueel gehouden. | Link naar CRM | OM | OM
1.3 | Database maken | Invloedanalyse opgenomen in het werkdocument. | Link naar gemeentewerkdocument | OM | OM

## Acquisitiefase
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Overzicht longlist potentiële locaties (leads tot en met afgevallen leads) | Link naar overzicht | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Kadastrale kaart | Link naar map met kadastrale gegevens | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Kadastrale gegevens | Link naar map met kadastrale gegevens | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | WVG van toepassing | Link naar map met kadastrale gegevens | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Verkoopvoorwaarden | Link naar v erkoopvoorwaarden | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Milieucirkels in kaart brengen | Link naar map Locatieonderzoek | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Vigerend bestemmingsplan | Link naar map Locatieonderzoek | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Beschikbaarheid elektra aansluiting | Link naar map Locatieonderzoek | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Onderzoek overstromings-/risicokaart | Link naar map Locatieonderzoek | OM | OM
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Stedenbouwkundige modellen | Link naar map met stedenbouwkundige modellen | OM | OM |  | PO | MT
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Quickscan locatie | Quickscan document | OM | OM |  | PO
1.4 | Selectie potentiële locatie(s) | Geprioriteerde shortlist | Link naar shortlist 1–3 locaties | OM | OM |  | PO
1.5 | Voorbereiding contact eigenaar | Eigenaarprofiel opgesteld | Link naar Bigin | OM | OM
1.5 | Voorbereiding contact eigenaar | Inschatting waarde object | Link naar map met kadastrale gegevens | OM | OM |  | PO
1.7 | Relatiebeheer/netwerken (ongoing) | CRM-activiteitenoverzicht | Bigin | OM | OM
1.8 | Visie, planning en begroting | Bodemonderzoek | Link naar bodemonderzoek | OM | OM |  | PO
1.8 | Visie, planning en begroting | Externe veiligheid | Link naar rapport externe veiligheid | OM | OM |  | PO
1.8 | Visie, planning en begroting | Bouwkostendeskundig advies | Link naar bouwkostendeskundig advies | OM | OM |  | PO
1.8 | Visie, planning en begroting | Ontwikkelvisie | Link naar ontwikkelvisie | OM | PO
1.8 | Visie, planning en begroting | Elementenbegroting | Link naar Elementenbegroting | OM | PO |  | PM | MT
1.9 | Presentatie voor grondeigenaar maken | Definitieve presentatie eigenaar | Link naar presentatie eigenaar | OM | PO |  |  | MT
1.10 | Presentatie aan grondeigenaar | Gespreksverslag presentatie | Bigin | OM | OM
1.10 | Presentatie aan grondeigenaar | Onderhandelingsstrategie bepaald | Link naar Never Split the Difference Negotiation One-Sheet | OM | PO
1.11 | Onderhandeling tot aan intentieovereenkomst | Uitgangspuntendocument opgesteld | Link naar Uitgangspuntendocument | OM | PO |  |  | MT
1.11 | Onderhandeling tot aan intentieovereenkomst | Concept intentieovereenkomst | IO document | OM | MT |  | PO
1.11 | Onderhandeling tot aan intentieovereenkomst | Getekende intentieovereenkomst | Ondertekend document | OM | MT |  | PO
1.12 | Fase-afronding en besluitvorming | Fasebeslisdocument | Link naar fasebeslisdocument | OM | MT |  | PO

## Haalbaarheidsfase
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
2.1 | Goedkeuring gemeente | Gespreksverslag gemeente | Link naar gespreksverslag eerste overleg | OM | OM
2.1 | Goedkeuring gemeente | Planboek / SO / telprint | Link naar ingediend plan bij gemeente | OM | PO |  |  | MT
2.1 | Goedkeuring gemeente | Architectenselectie | Link naar keuze en onderbouwing architect | OM | PO |  | MT
2.1 | Goedkeuring gemeente | Overzicht randvoorwaarden gemeente | Link naar document met eisen, obstakels en oplossingsrichtingen | OM | OM |  | PO
2.1 | Goedkeuring gemeente | Akkoord gemeente op initiatief | Link naar schriftelijke bevestiging | OM | PO |  |  | MT
2.1 | Goedkeuring gemeente | Intentieovereenkomst gemeente | Link naar getekende intentieovereenkomst | PO | MT | OM
2.1 | Goedkeuring gemeente | Concept anterieure overeenkomst | Link naar eerste opzet overeenkomst | PO | MT | PM
2.2 | Koopovereenkomst grondpositie | Koopovereenkomst grondpositie (concept) | Link naar concept koopovereenkomst | PO | MT
2.2 | Koopovereenkomst grondpositie | Juridisch en fiscaal advies | Link naar adviesdocument | PO |  |  |  | MT
2.2 | Koopovereenkomst grondpositie | Getekende koopovereenkomst | Link naar getekend contract | PO | MT
2.3 | Monitor de financiële aspecten | Geactualiseerde elementenbegroting | Link naar actuele begroting | OM | PO |  | PM
2.4 | Voor het delen van begrotingen met derden, bijvoorbeeld gemeenten | Interne elementenbegroting | Link naar interne versie begroting | OM | PO
2.4 | Voor het delen van begrotingen met derden, bijvoorbeeld gemeenten | Gecontroleerde begroting (vier-ogen) | Link naar gecontroleerde versie | OM | PO |  | PM
2.4 | Voor het delen van begrotingen met derden, bijvoorbeeld gemeenten | Afgestemde begroting met VKZ | Link naar afgestemde versie | OM | PO |  |  | PM
2.5 | Communicatie met buurt en (toekomstige) bewoners en grondeigenaar | Overzicht contactmomenten omgeving | Link naar logboek omgeving | OM | PO |  |  | PM
2.5 | Communicatie met buurt en (toekomstige) bewoners en grondeigenaar | Projectwebsite omgeving | Link naar projectwebsite | OM | PO |  |  | PM
2.5 | Communicatie met buurt en (toekomstige) bewoners en grondeigenaar | Input toekomstige bewoners | Link naar verslag sessies / input | OM | PO |  |  | PM
2.5 | Communicatie met buurt en (toekomstige) bewoners en grondeigenaar | Updates grondeigenaar | Link naar communicatieoverzicht | OM | PO |  |  | PM
2.5 | Communicatie met buurt en (toekomstige) bewoners en grondeigenaar | Woonpanel verslag | Link naar verslag woonpanel | PO |  | OM |  | PM
2.5 | Communicatie omgeving | Verslag participatie bewoners | Link naar participatieverslagen | PO |  | PM
2.6 | Fase-afronding en besluitvorming | Fasedocument VO compleet ingevuld | Link naar document | PO | PO | OM |  | MT
2.6 | Fase-afronding en besluitvorming | Fasebeslisdocument gereed | Link naar document | PO | MT | OM

## Ontwikkelfase VO
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
3.1 | Planvorming en afstemming | Projectplanning VO | Link naar planning | PM | PM | PO |  | MT
3.1 | Planvorming en afstemming | Planologische route | Link naar notitie route | PM | PM | PO |  | MT
3.1 | Planvorming en afstemming | Concept anterieure overeenkomst (start) | Link naar eerste opzet | PO | PO | PM |  | MT
3.2 | Communicatie | Communicatie richting omwonenden | Link naar communicatieoverzicht | PM | PM | PO
3.2 | Communicatie | Projectwebsite geactualiseerd | Link naar website | PM | PM | PO |  | MT
3.2 | Communicatie | Communicatieplan gemeente en omgeving | Link naar plan | PM | PM | PO
3.3 | Anterieure overeenkomst | Doelstellingen afgestemd met Lexence | Link naar afstemming | PO | PO | PM |  | MT
3.3 | Anterieure overeenkomst | Onderhandelingsstrategie | Link naar negotiation sheet | PO | PO | PM
3.3 | Anterieure overeenkomst | (Concept) anterieure overeenkomst | Link naar document | PO | PO | PM |  | MT
3.3 | Anterieure overeenkomst | Publiciteitsmoment AO | Link naar communicatie | PO | PO | PM |  | MT
3.4 | Levering grond | Risicoanalyse grondpositie | Link naar analyse | PO | PO | PM |  | MT
3.4 | Levering grond | Financieringsstructuur | Link naar opzet | PO | PO | PM |  | MT
3.4 | Levering grond | Concept akte | Link naar concept | PO | PO | PM |  | MT
3.4 | Levering grond | Notariële levering | Link naar akte | PM | PM | PO |  | MT
3.5 | Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces | Keuze ontwerpstrategie | Link naar besluit | PM | MT | PO |  | MT
3.5 | Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces | Planning ontwerptraject | Link naar planning | PM | PM | PO |  | MT
3.5 | Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces | Selectie adviseurs | Link naar selectieoverzicht | PM | MT | PO |  | MT
3.5 | Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces | Selectie aannemer | Link naar selectieproces | PM | MT | PO |  | MT
3.5 | Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces | Overeenkomsten adviseurs | Link naar contracten | PM | PM | PO |  | MT
3.5 | Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces | Bouwteamovereenkomst | Link naar overeenkomst | PM | MT | PO |  | MT
3.6 | VO gebouw uitwerken | Input PvE en strategie gedeeld | Link naar inputdocument | PM | PM | PO
3.6 | VO gebouw uitwerken | Quickscan ruimtelijke onderbouwing | Link naar rapport | PM | PM | PO
3.6 | VO gebouw uitwerken | VO ontwerp gebouw | Link naar ontwerp | PM | PM | PO
3.6 | VO gebouw uitwerken | NUTS overleg | Link naar verslag | PM | PM
3.6 | VO gebouw uitwerken | Technische toetsingen | Link naar rapportages | PM | PM
3.6 | VO gebouw uitwerken | Impactanalyse kosten en planning | Link naar analyse | PM | PM
3.6 | VO gebouw uitwerken | Presentatie VO | Link naar presentatie | PM | PM | PO |  | MT
3.6 | VO gebouw uitwerken | Vooroverleg welstand | Link naar verslag | PM | PM | PO | MT
3.6 | VO gebouw uitwerken | Definitief VO | Link naar definitief ontwerp | PM | MT | PO
3.7 | VO interieur uitwerken | Selectie interieurarchitect | Link naar selectie | PM | MT | PO
3.7 | VO interieur uitwerken | VO interieur ontwerp | Link naar ontwerp | PM | PM | PO |  | MT
3.8 | Berekeningen | Puntentellingen woningen | Link naar berekening | PM | PM
3.8 | Berekeningen | Bouwkostenraming VO | Link naar raming | PM | PM |  |  | MT/PO
3.8 | Berekeningen | Broker’s opinion | Link naar rapport | PM | PM |  |  | MT/PO
3.8 | Berekeningen | Geactualiseerde elementenbegroting | Link naar begroting | PM | PM |  |  | MT/PO
3.9 | Betrekken woonpanel | Feedback woonpanel | Link naar input | PM | PM | PO |  | MT
3.10 | Participatie overige stakeholders | Selectie participatiebureau | Link naar selectie | PM | PO
3.10 | Participatie overige stakeholders | Participatieplan | Link naar plan | PM | PO
3.10 | Participatie overige stakeholders | Participatiesessies | Link naar verslagen | PM | PO
3.10 | Participatie overige stakeholders | Analyse bezwaren | Link naar analyse | PM | PO |  |  | MT
3.10 | Participatie overige stakeholders | Verwerkt participatieresultaat | Link naar ontwerpupdate | PM | PO |  |  | MT
3.10 | Participatie overige stakeholders | Participatieverslag | Link naar verslag | PM | PO |  |  | MT
3.11 | Voorbereiding omgevingsplanprocedure | Analyse knelpunten | Link naar analyse | PM | PM | PO |  | MT
3.11 | Voorbereiding omgevingsplanprocedure | Ruimtelijke onderbouwing | Link naar document | PM | PM | PO |  | MT
3.11 | Voorbereiding omgevingsplanprocedure | Onderzoeken | Link naar rapporten | PM | PM | PO |  | MT
3.11 | Voorbereiding omgevingsplanprocedure | Afstemming gemeente | Link naar overlegverslagen | PM | PM | PO |  | MT
3.11 | Voorbereiding omgevingsplanprocedure | Procedureplanning | Link naar planning | PM | PM | PO |  | MT
3.12 | Fasegoedkeuring en besluitvorming | Fasedocument VO | Link naar document | PM | PM | PO |  | MT
3.12 | Fasegoedkeuring en besluitvorming | Fasebeslisdocument | Link naar document | PM | PM | PO |  | MT

## Ontwikkelfase DO
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
4.1 | Planvorming en afstemming | Planning met mijlpalen | Link naar planning met mijlpalen | PM | PM |  |  | MT/PO
4.2 | Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA) | Definitieve procedurekeuze | Link naar bevestigde keuze omgevingsplan of BOPA | PM | PM |  |  | MT/PO
4.2 | Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA) | Complete aanvraag / ontwerp | Link naar complete aanvraag of ontwerp inclusief onderzoeken en onderbouwingen | PM | PM |  |  | MT/PO
4.2 | Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA) | Afgestemde procedureplanning | Link naar planning, besluitvorming en communicatiemomenten | PM | PM |  |  | MT/PO
4.2 | Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA) | Zienswijzenoverzicht en beantwoording | Link naar overzicht zienswijzen en beantwoording | PM | PM |  |  | MT/PO
4.2 | Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA) | Vastgesteld omgevingsplan / verleende BOPA | Link naar vastgesteld besluit of vergunning | PM | PM |  |  | MT/PO
4.2 | Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA) | Onherroepelijk besluit | Link naar onherroepelijk besluit | PM | PM |  |  | MT/PO
4.3 | Technische en juridische voorbereiding | BENG-berekening | Link naar BENG-berekening | PM | PM
4.3 | Technische en juridische voorbereiding | Bouwbesluittoets | Link naar bouwbesluittoets | PM | PM
4.3 | Technische en juridische voorbereiding | Overzicht vergunningeisen | Link naar overzicht omgevingsvergunningseisen en aanvullende gemeentelijke eisen | PM | PM
4.3 | Technische en juridische voorbereiding | Subsidieaanvraag | Link naar subsidieaanvraag | PM | PM
4.3 | Technische en juridische voorbereiding | Fiscale notitie | Link naar fiscale notitie | PM | PM
4.4 | Stakeholdercommunicatie en afstemming | Geactualiseerde website | Link naar website | PM | PM |  |  | MT/PO
4.4 | Stakeholdercommunicatie en afstemming | Stakeholderupdate | Link naar nieuwsbrief, update of informatiebijeenkomst | PM | PM |  |  | MT/PO
4.4 | Stakeholdercommunicatie en afstemming | Uitgevoerd communicatieplan | Link naar communicatieplan gericht op omgeving en gemeente | PM | PM
4.5 | Uitwerking definitief ontwerp | Opdracht DO | Link naar afgestemde doelstellingen en opdracht voor het maken van het DO | PM | MT
4.5 | Uitwerking definitief ontwerp | Concept DO-tekeningen | Link naar concept-tekeningen | PM | PM |  |  | MT/PO
4.5 | Uitwerking definitief ontwerp | Eerste versie bestek | Link naar eerste versie bestek | PM | PM
4.5 | Uitwerking definitief ontwerp | Oppervlakteberekeningen NEN 2580 | Link naar oppervlakteberekeningen conform NEN 2580 | PM | PM
4.5 | Uitwerking definitief ontwerp | NUTS overlegverslag | Link naar NUTS overlegverslag | PM | PM
4.5 | Uitwerking definitief ontwerp | NUTS aanvraag | Link naar aanvraag via mijnaansluiting.nl | PM | PM
4.5 | Uitwerking definitief ontwerp | Goedgekeurd DO en begroting | Link naar door MT goedgekeurd DO en begroting | PM | MT
4.6 | Constructieve uitwerking en dimensionering | Constructieberekeningen | Link naar constructieberekeningen | PM | PM
4.6 | Constructieve uitwerking en dimensionering | Constructietekeningen | Link naar constructietekeningen | PM | PM
4.6 | Constructieve uitwerking en dimensionering | Afstemmingsverslag constructie en installaties | Link naar afstemming met installateurs en bouwkundig adviseurs | PM | PM
4.6 | Constructieve uitwerking en dimensionering | Toets technische haalbaarheid DO | Link naar beoordeling technische haalbaarheid DO | PM | PM
4.7 | Definitief interieurontwerp | Opdracht interieurarchitect DO | Link naar opdracht voor DO interieurtekeningen | PM | MT
4.7 | Definitief interieurontwerp | DO interieurtekeningen | Link naar DO interieurtekeningen | PM | PM |  |  | MT/PO
4.7 | Definitief interieurontwerp | Beoordeling interieurtekeningen | Link naar beoordeling van de tekeningen | PM | PM
4.7 | Definitief interieurontwerp | Woonpanel feedback interieur | Link naar feedback woonpanel en opvolging | PM | PM |  |  | MT/PO
4.7 | Definitief interieurontwerp | Advies makelaar | Link naar advies makelaar (indien verkoopproject) | PM | PM |  |  | MT/PO
4.7 | Definitief interieurontwerp | Presentatie MT interieur | Link naar presentatie voor MT | PM | PM |  |  | MT/PO
4.7 | Definitief interieurontwerp | Definitieve materialisatie en afwerking | Link naar vastgestelde materialisatie en afwerking | PM | PM |  |  | MT/PO
4.8 | Materialen- en afwerkstaat bepalen | Materialenstaat | Link naar materialenstaat | PM | PM |  |  | MT/PO
4.8 | Materialen- en afwerkstaat bepalen | Kleur- en afwerkstaat | Link naar kleur- en afwerkstaat per ruimte | PM | PM |  |  | MT/PO
4.9 | Beoordeling DO-begroting en contractering aannemer | DO-begroting aannemer | Link naar DO-begroting opgesteld door aannemer | PM | PM |  |  | MT/PO
4.9 | Beoordeling DO-begroting en contractering aannemer | Controle bouwkostendeskundige | Link naar controle bouwkostendeskundige | PM | PM
4.9 | Beoordeling DO-begroting en contractering aannemer | Geoptimaliseerde DO-begroting | Link naar geoptimaliseerde begroting | PM | PM
4.9 | Beoordeling DO-begroting en contractering aannemer | Selectiebesluit aannemer | Link naar selectie aannemer (indien nog nodig) | PM | MT |  |  | PO
4.9 | Beoordeling DO-begroting en contractering aannemer | Aannemingsovereenkomst | Link naar aannemingsovereenkomst | PM | MT |  |  | PO
4.10 | Waardebepaling en afstemming met makelaars en financiers en/of intermediairs | Broker’s opinion / taxatie | Link naar broker’s opinion of taxatie | PM | PM |  |  | MT/PO
4.10 | Waardebepaling en afstemming met makelaars en financiers en/of intermediairs | Gevalideerde elementenbegroting | Link naar gevalideerde en geoptimaliseerde elementenbegroting | PM | PM |  |  | MT/PO
4.10 | Waardebepaling en afstemming met makelaars en financiers en/of intermediairs | Financieringsscenario’s en exploitatieberekeningen | Link naar financieringsscenario’s en exploitatieberekeningen | PP | PO |  |  | MT
4.10 | Waardebepaling en afstemming met makelaars en financiers en/of intermediairs | Externe begroting conform proces 2.4 | Link naar begroting gedeeld conform proces haalbaarheidsfase 2.4 | PM | PM |  |  | MT/PO
4.11 | Welstandstoetsing en vergunningsaanvraag | Goedgekeurde welstandstoets | Link naar akkoord welstand | PM | PM |  |  | MT/PO
4.11 | Welstandstoetsing en vergunningsaanvraag | Vergunningaanvraag | Link naar ingediende vergunningaanvraag | PM | PM
4.11 | Welstandstoetsing en vergunningsaanvraag | Dossier omgevingsvergunningsprocedure | Link naar dossier omgevingsvergunningsprocedure | PM | PM
4.11 | Welstandstoetsing en vergunningsaanvraag | Huisnummerbesluit | Link naar huisnummerbesluit | PM | PM
4.12 | Keukenontwerp en offerte | Keukenontwerp en offerte | Link naar ontwerp en offerte voor keukens | PM | PM |  |  | MT/PO
4.12 | Keukenontwerp en offerte | Verwerkte keukenkeuze in begroting en DO | Link naar verwerkte keuze in begroting en DO | PM | PM
4.13 | Fasegoedkeuring en besluitvorming | Fasedocument DO | Link naar fasedocument | PM | PM |  |  | PO
4.13 | Fasegoedkeuring en besluitvorming | Fasebeslisdocument DO | Link naar fasebeslisdocument | PM | MT |  |  | PO

## Ontwikkelfase TO
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
5.1 | Planvorming en afstemming | Planning met mijlpalen | Link naar planning met mijlpalen | PM | PM |  |  | MT/PO
5.2 | Opstellen en valideren van bestektekeningen | Opdracht TO uitwerking | Link naar opdracht aan aannemer / ontwerpteam | PM | PM
5.2 | Opstellen en valideren van bestektekeningen | Concept bestektekeningen | Link naar concept bestektekeningen | PM | PM
5.2 | Opstellen en valideren van bestektekeningen | Definitieve bestektekeningen | Link naar definitieve bestektekeningen | PM | PM
5.2 | Opstellen en valideren van bestektekeningen | Bestek | Link naar bestek | PM | PM
5.2 | Opstellen en valideren van bestektekeningen | Standaard opties | Link naar modulaire opties badkamer/keuken | PM | PM
5.3 | Technische en constructieve uitwerking | Installatieontwerp | Link naar installaties | PM | PM
5.3 | Technische en constructieve uitwerking | NUTS aansluitingen | Link naar aanvragen nuts | PM | PM
5.3 | Technische en constructieve uitwerking | Brandveiligheidsplan | Link naar brandveiligheid | PM | PM
5.3 | Technische en constructieve uitwerking | Duurzaamheidsmaatregelen | Link naar BENG/EPC | PM | PM
5.3 | Technische en constructieve uitwerking | Constructieberekeningen | Link naar berekeningen | PM | PM
5.3 | Technische en constructieve uitwerking | Constructietekeningen | Link naar tekeningen | PM | PM
5.3 | Technische en constructieve uitwerking | Integraal bestek | Link naar integraal bestek | PM | PM
5.4 | Juridische aspecten | Overeenkomsten nevenaannemers | Link naar contracten | PM | PM
5.4 | Juridische aspecten | Meer- en minderwerk afspraken | Link naar afspraken | PM | PM
5.4 | Juridische aspecten | Verzekeringen CAR | Link naar verzekeringen | PM | PM
5.5 | Uitwerking interieur en materiaalkeuzes | Opdracht interieur TO | Link naar opdracht | PM | PM
5.5 | Uitwerking interieur en materiaalkeuzes | Interieur bestektekeningen | Link naar tekeningen | PM | PM
5.5 | Uitwerking interieur en materiaalkeuzes | Materialen- en kleurenstaat | Link naar staten | PM | PM
5.5 | Uitwerking interieur en materiaalkeuzes | Afstemming beheer | Link naar beheerinput | PM | PM
5.5 | Uitwerking interieur en materiaalkeuzes | MT presentatie interieur | Link naar presentatie | PM | PM |  |  | MT
5.6 | Exploitatieberekeningen en financiële haalbaarheid | Puntentelling | Link naar WWS | PM | PM |  |  | MT
5.6 | Exploitatieberekeningen en financiële haalbaarheid | Taxatie / broker opinion | Link naar rapport | PM | PM |  |  | MT
5.6 | Exploitatieberekeningen en financiële haalbaarheid | Leegwaarderatio | Link naar berekening | PM | PM |  |  | MT
5.6 | Exploitatieberekeningen en financiële haalbaarheid | Financieringsmodel | Link naar model | PO | PO |  |  | MT
5.7 | Contracten uitvoering/realisatie | Besluit nevenaanneming | Link naar MT besluit | PM | MT
5.7 | Contracten uitvoering/realisatie | Contracten nevenaannemers | Link naar contracten | PM | PM
5.7 | Contracten uitvoering/realisatie | Contractvoorwaarden | Link naar voorwaarden | PM | PM
5.7 | Contracten uitvoering/realisatie | Wkb afspraken | Link naar afspraken | PM | PM
5.8 | Goedkeuring bestek en overgang naar realisatie of verkoop | Beoordeling bestek beheer | Link naar beoordeling | PM | PM
5.8 | Goedkeuring bestek en overgang naar realisatie of verkoop | MT goedkeuring bestek | Link naar besluit | PM | MT
5.8 | Goedkeuring bestek en overgang naar realisatie of verkoop | Fasedocument TO | Link naar document | PM | PM |  |  | MT
5.8 | Goedkeuring bestek en overgang naar realisatie of verkoop | Fasebeslisdocument TO | Link naar document | PM | MT |  |  | PO

## Ontwikkelfase UO
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
6.1 | Regie op uitwerking uitvoeringsontwerp | Afspraken uitwerking UO | Link naar afspraken document | PM | PM
6.1 | Regie op uitwerking uitvoeringsontwerp | Verdeling verantwoordelijkheden | Link naar vastgelegde rolverdeling | PM | PM
6.1 | Regie op uitwerking uitvoeringsontwerp | Afgestemde uitvoeringsplanning | Link naar planning | PM | PM
6.1 | Regie op uitwerking uitvoeringsontwerp | Verslagen ontwerpafstemmingen | Link naar overlegverslagen | PM | PM
6.2 | Toetsing van het uitvoeringsontwerp | Toets uitvoeringsontwerp aan DO | Link naar toetsdocument | PM | PM
6.2 | Toetsing van het uitvoeringsontwerp | Kwaliteitstoets ontwerp | Link naar kwaliteitscontrole | PM | PM
6.2 | Toetsing van het uitvoeringsontwerp | Adviseursrapportages | Link naar rapportages adviseurs | PM | PM
6.2 | Toetsing van het uitvoeringsontwerp | Overzicht ontwerpwijzigingen | Link naar wijzigingslog | PM | PM
6.3 | Coördinatie en integrale afstemming | Afgestemd integraal ontwerp | Link naar integrale afstemming | PM | PM
6.3 | Coördinatie en integrale afstemming | Clashcontrole rapportages | Link naar clashcontroles | PM | PM
6.3 | Coördinatie en integrale afstemming | Knelpuntenanalyse | Link naar knelpuntenoverzicht | PM | PM
6.3 | Coördinatie en integrale afstemming | Risico- en afwijkingenoverzicht | Link naar risicoanalyse | PM | PM
6.4 | Borging regelgeving en vergunning | Toets vergunningen en regelgeving | Link naar toetsdocument | PM | PM
6.4 | Borging regelgeving en vergunning | Controle kritische onderdelen | Link naar controle rapport | PM | PM
6.4 | Borging regelgeving en vergunning | Overzicht vergunningimpact wijzigingen | Link naar overzicht | PM | PM
6.5 | Materiaal- en productkeuzes | Beoordeling materialen en producten | Link naar beoordeling | PM | PM
6.5 | Materiaal- en productkeuzes | Toets duurzaamheid en onderhoud | Link naar toetsing | PM | PM
6.5 | Materiaal- en productkeuzes | Overzicht alternatieven en optimalisaties | Link naar overzicht | PM | PM
6.6 | Kosten en contractuele consequenties | Kostenanalyse wijzigingen | Link naar analyse | PM | PM
6.6 | Kosten en contractuele toets | Impactanalyse budget en planning | Link naar impactanalyse | PM | PM
6.6 | Kosten en contractuele consequenties | Vastgelegde meer- en minderwerk afspraken | Link naar contractdocument | PM | PM
6.7 | Voorbereiding realisatiefase | Compleet uitvoeringsontwerp | Link naar definitief UO | PM | PM |  |  | MT/PO
6.7 | Voorbereiding realisatiefase | Gedeeld projectdossier | Link naar dossier | PM | PM |  |  | MT/PO
6.7 | Voorbereiding realisatiefase | Overdrachtsdocument realisatie | Link naar overdracht | PM | PM
6.7 | Voorbereiding realisatiefase | Fasedocument UO | Link naar fasedocument | PM | PM
6.7 | Voorbereiding realisatiefase | Fasebeslisdocument UO | Link naar document | PM | MT |  |  | MT/PO

## Verkoopfase
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
7.1 | Marketing & Positionering | Geselecteerd marketingbureau en visueel concept | Link naar bureaukeuze, huisstijl en visueel concept | PM | PM |  |  | MT/PO
7.1 | Marketing & Positionering | Marketingmiddelen gereed | Link naar website, brochure, verkooptekeningen en renders | PM | PM |  |  | MT/PO
7.1 | Marketing & Positionering | Campagneplan en leadgeneratie-aanpak | Link naar campagneplan en kanaalplanning | PM | PM
7.1 | Marketing & Positionering | Uitgangspunten prijsstrategie en positionering vastgesteld | Link naar afgestemde uitgangspunten met MT | PM | MT
7.1 | Marketing & Positionering | Controle consistente projectuitingen | Link naar controle op consistentie en correctheid van uitingen | PM | PM
7.2 | Juridische Structurering | Geselecteerde notaris en juridische adviseurs | Link naar keuze notaris en betrokkenheid Lexence | PM | PM |  |  | MT/PO
7.2 | Juridische Structurering | Koop- en aannemingsovereenkomsten | Link naar afgestemde koop- en aannemingsovereenkomsten | PM | PM
7.2 | Juridische Structurering | Besluit juridische beheerstructuur | Link naar MT-besluit over VvE-beheerder en structuur | PM | PM
7.2 | Juridische Structurering | Juridische structuurdocumenten | Link naar VvE, beheersstichting, mandeligheid en overige juridische documenten | PM | PM
7.2 | Juridische Structurering | Consistente verkoopdocumentatie | Link naar controle marketing, contractstukken en technische uitwerking | PM | PM
7.3 | Fiscaliteiten | Fiscale toets en optimalisatie | Link naar fiscale toets en optimalisatievoorstel | PM | PM
7.4 | Selectie en Aansturing Makelaar | Vergelijking makelaarsvoorstellen | Link naar opgevraagde voorstellen voor waardes, aanpak en courtage | PM | PM
7.4 | Selectie en Aansturing Makelaar | Geselecteerde makelaar en samenwerkingsafspraken | Link naar keuze makelaar en afspraken over verkoopproces, leadopvolging en courtage | PM | PM |  |  | MT/PO
7.5 | Verkoopvoorbereiding & Kopersinformatie | Complete verkoopset | Link naar geordende commerciële, technische en juridische stukken | PM | PM
7.5 | Verkoopvoorbereiding & Kopersinformatie | Consistentiecheck verkoopset | Link naar controle op consistentie tussen marketing, contractstukken en technische uitwerking | PM | PM
7.6 | Verkoopstrategie & Prijsbepaling | Marktonderzoek en referentieanalyse | Link naar marktonderzoek en analyse referentieprojecten | PM | PM |  |  | MT/PO
7.6 | Verkoopstrategie & Prijsbepaling | Prijsstrategie en fasering | Link naar prijsstrategie, prijsstelling en fasering | PM | PM |  |  | MT/PO
7.6 | Verkoopstrategie & Prijsbepaling | Toewijzingscriteria en verkoopmomenten | Link naar criteria, verkoopmomenten en gemeentelijke doelgroepafspraken | PM | PM |  |  | MT/PO
7.6 | Verkoopstrategie & Prijsbepaling | Definitieve prijslijst | Link naar met MT afgestemde en door directie ondertekende prijslijst | PM | MT |  |  | PO
7.7 | Verkoopevent & Conversie | Geselecteerd evenementenbureau en eventopzet | Link naar keuze bureau, datum, locatie en opzet verkoopevent | PM | PM |  |  | MT
7.7 | Verkoopevent & Conversie | Uitnodigings- en geïnteresseerdenbestand | Link naar opgebouwd en uitgenodigd bestand van geïnteresseerden | PM | PM |  |  | MT
7.7 | Verkoopevent & Conversie | Verkoopevent uitgevoerd | Link naar uitvoering event met betrokken partners en complete verkoopinformatie | PM | PM |  | PO | MT
7.7 | Verkoopevent & Conversie | Leadregistratie en opvolgactie na event | Link naar vastlegging bezoekers, leads en directe opvolging | PM | PM |  |  | MT
7.8 | Contractering & Kopersbegeleiding | Kopersbegeleiding en verwachtingsmanagement | Link naar informatie over planning, verwachtingen en keuzes voor kopers | PM | PM |  |  | MT
7.9 | Goedkeuring verkoopfase en overgang naar realisatie | Fasedocument verkoopfase | Link naar fasedocument | PM | PM |  |  | MT/PO
7.9 | Goedkeuring verkoopfase en overgang naar realisatie | Fasebeslisdocument verkoopfase | Link naar fasebeslisdocument | PM | MT |  |  | PO

## Realisatiefase
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
8.1 | Terreinoverdracht en start bouw | Formele terreinoverdracht | Link naar documentatie van de overdracht van het bouwterrein | PM | PM
8.1 | Terreinoverdracht en start bouw | Bouwrijp terrein bevestigd | Link naar controle dat het terrein bouwrijp en vrij van obstakels is | PM | PM
8.1 | Terreinoverdracht en start bouw | Nulmeting bouwterrein en omgeving | Link naar opname van belendende percelen en opstallen | PM | PM
8.1 | Terreinoverdracht en start bouw | Goedgekeurde bouwplaatsinrichting | Link naar controle bouwplaatsinrichting conform veiligheids- en logistieke eisen | PM | PM
8.2 | Bouwvoorbereiding | Afgestemde uitvoeringsplanning en fasering | Link naar detailplanning en fasering van de uitvoering | PM | PM
8.2 | Bouwvoorbereiding | Complete set contract- en uitvoeringsdocumenten | Link naar complete contractstukken, vergunningen en uitvoeringsdocumenten | PM | PM
8.2 | Bouwvoorbereiding | Afgestemde aansluitingen en nutsplanning | Link naar afstemming met nutsbedrijven en planning | PM | PM
8.2 | Bouwvoorbereiding | Afgeronde meldingen en vergunningverplichtingen | Link naar controle op meldingen en vergunningtechnische verplichtingen | PM | PM
8.3 | Opstart uitvoeringsteam en coördinatie | Vastgelegde projectorganisatie en overlegstructuur | Link naar rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuur | PM | PM
8.3 | Opstart uitvoeringsteam en coördinatie | Bouwplanning met mijlpalen | Link naar door aannemer opgestelde en bewaakte bouwplanning | PM | PM |  |  | MT
8.3 | Opstart uitvoeringsteam en coördinatie | Gecontracteerde externe toezichthouders | Link naar selectie en contractering toezichthouders indien van toepassing | PM | PM
8.3 | Opstart uitvoeringsteam en coördinatie | Veiligheids- en logistieke plannen aannemer | Link naar BLVC en overige veiligheids- en logistieke plannen | PM | PM
8.4 | Uitvoering en toezicht | Verslagen bouw- en werkvergaderingen | Link naar periodieke bouw- en werkvergaderingen | PM | PM
8.4 | Uitvoering en toezicht | Kwaliteitsinspecties en bevindingen | Link naar inspecties door toezichthouders en adviseurs | PM | PM
8.4 | Uitvoering en toezicht | Knelpunten- en actielijst uitvoering | Link naar vastgelegde knelpunten en opvolging met aannemer en adviseurs | PM | PM
8.5 | Kopersbijeenkomst | Opzet en planning kopersbijeenkomst | Link naar moment, doel, locatie en programma van de kopersbijeenkomst | PM | PO |  |  | MT
8.5 | Kopersbijeenkomst | Eenduidige koperscommunicatie | Link naar communicatie over planning, opleverdatum, keuzes en vervolgstappen | PM | PM
8.5 | Kopersbijeenkomst | Vastgelegde vragen en opvolgpunten | Link naar overzicht van vragen, aandachtspunten en opvolging na de bijeenkomst | PM | PM
8.6 | Communicatie en omgevingsmanagement | Omgevingscommunicatie uitgevoerd | Link naar communicatie richting omwonenden over relevante bouwwerkzaamheden | PM | PM
8.6 | Communicatie en omgevingsmanagement | Projectupdates gepubliceerd | Link naar website, nieuwsbrieven of andere communicatiekanalen | PM | PM
8.6 | Communicatie en omgevingsmanagement | Afgestemde stakeholdercommunicatie | Link naar afstemming met gemeente, nutsbedrijven en andere stakeholders | PM | PM
8.6 | Communicatie en omgevingsmanagement | Voortgangsinformatie voor huurders of kopers | Link naar communicatie richting potentiële huurders of kopers | PM | PM
8.7 | Kostenbewaking en meer- en minderwerk | Gecontroleerde termijnstaten en facturen | Link naar controle en accordering van termijnstaten en facturen | PM | PM
8.7 | Kostenbewaking en meer- en minderwerk | Beoordeelde meer- en minderwerkvoorstellen | Link naar intern afgestemde voorstellen voor meer- en minderwerk | PM | PM
8.7 | Kostenbewaking en meer- en minderwerk | Geactualiseerde financiële prognose | Link naar geactualiseerde prognose en budgetbewaking | PM | PM
8.7 | Kostenbewaking en meer- en minderwerk | Contractueel vastgelegde wijzigingen | Link naar contractueel vastgelegde wijzigingen | PM | PM
8.8 | Financiële rapportage | Financiële voortgangsrapportage | Link naar periodieke financiële voortgangsrapportage | PM | PM |  |  | MT
8.8 | Financiële rapportage | Rapportage aan financiers en aandeelhouders | Link naar maandelijkse rapportage over voortgang, budget en risico’s | PM | MT |  |  | MT
8.8 | Financiële rapportage | Overzicht afwijkingen planning en begroting | Link naar rapportage van afwijkingen ten opzichte van planning en begroting | PM | PM
8.9 | Technische oplevering | Voorschouw en kwaliteitscontroles | Link naar voorschouw en tussentijdse kwaliteitscontroles | PM | PM
8.9 | Technische oplevering | Oplevering en gebrekenlijst | Link naar officiële oplevering en gebrekenlijst | PM | MT |  | PPM
8.9 | Technische oplevering | Geteste en ingeregelde installaties | Link naar test- en inregelresultaten van installaties | PM | PM |  | PPM
8.9 | Technische oplevering | Revisiedocumentatie en onderhoudsinformatie | Link naar opgeleverde revisiedocumentatie en onderhoudsinformatie | PM | PM |  | PPM
8.10 | Ingebruikname en operationele voorbereiding | Juridisch gereed voor ingebruikname | Link naar controle op gereedmeldingen en juridische ingebruikname | PM | PM
8.10 | Ingebruikname en operationele voorbereiding | Energielabels gebouw | Link naar energielabels voor het gebouw | PM | PM
8.10 | Ingebruikname en operationele voorbereiding | Afgestemde planning ingebruikname | Link naar planning van ingebruikname met aannemer en beheerder | PM | PM |  | PPM
8.10 | Ingebruikname en operationele voorbereiding | Overgedragen sleutels en gebouwsystemen | Link naar overdracht van sleutels, toegangscontrole en gebouwbeheersystemen | PM | PM |  | PPM
8.10 | Ingebruikname en operationele voorbereiding | Werkende technische systemen | Link naar proefdraai en controle technische systemen | PM | PM |  | PPM
8.10 | Ingebruikname en operationele voorbereiding | Afgestemde inrichting gemeenschappelijke ruimten | Link naar afstemming met propertymanagement over inrichting en gebruik | PM | PM |  | PPM
8.11 | Overdracht naar propertymanagement | Afgestemde ingebruikname met propertymanagement | Link naar afstemming ingebruikname van het gebouw | PM | PM |  | PPM
8.11 | Overdracht naar propertymanagement | Overgedragen beheer- en onderhoudsinformatie | Link naar overdracht van beheer- en onderhoudsinformatie | PM | PM |  | PPM
8.11 | Overdracht naar propertymanagement | Overgedragen garanties, contracten en technische documentatie | Link naar overdracht van garanties, contracten en technische documentatie | PM | PM |  | PPM
8.12 | Projectevaluatie | Projectevaluatie met aannemer en projectteam | Link naar projectevaluatie met aannemer en projectteam | PM | PM |  |  | PO/MT
8.12 | Projectevaluatie | Eindanalyse kosten en planning | Link naar eindanalyse en vergelijking met oorspronkelijke begroting en planning | PM | PM |  |  | MT
8.12 | Projectevaluatie | Vastgelegde leerpunten | Link naar leerpunten voor toekomstige projecten | PM | PM |  |  | PO/MT
8.13 | Afronding juridische en financiële zaken | Afgewikkelde laatste betalingen | Link naar afronding van de laatste betalingen | PM | PM
8.13 | Afronding juridische en financiële zaken | Afgewikkelde subsidies en fiscale zaken | Link naar afwikkeling subsidies en fiscale zaken | PM | PM
8.13 | Afronding juridische en financiële zaken | Afgeronde contractuele verplichtingen | Link naar controle op afronding van alle contractuele verplichtingen | PM | PM
8.13 | Afronding juridische en financiële zaken | Administratief gesloten project | Link naar administratieve afsluiting van het project | PM | MT
8.13 | Afronding juridische en financiële zaken | Fasedocument verkoopfase | Link naar fasedocument | PM | PM |  |  | MT/PO
8.13 | Afronding juridische en financiële zaken | Fasebeslisdocument verkoopfase | Link naar fasebeslisdocument | PM | MT |  |  | PO

## Garantiefase
Processtap | Blok | Deliverable | Omschrijving / Link | R | A | S | C | I
9.1 | Formele overdracht van garanties | Vastgelegde garantietermijnen per contract | Link naar overzicht van garantietermijnen per contract | PM | PM | PPM
9.1 | Formele overdracht van garanties | Overgedragen garantiedocumentatie | Link naar overgedragen garantiedocumenten aan Propertymanagement | PM | PM | PPM
9.1 | Formele overdracht van garanties | Bevestigde contractuele garantieafspraken | Link naar bevestigde afspraken met aannemers en leveranciers | PM | PM | PPM
9.2 | Inregelen meldpunt en procedures | Operationeel meldpunt garantieclaims | Link naar ingericht centraal meldpunt voor garantieclaims | PPM | PPM |  |  | PM
9.2 | Inregelen meldpunt en procedures | Afgestemde responstijden en verantwoordelijkheden | Link naar overzicht van responstijden en verantwoordelijkheden per type klacht | PPM | PPM |  | PM
9.3 | Bewonerservaring en klachtenmanagement | Opgestarte bewonersmonitoring | Link naar opgezette bewonersmonitoring en eerste gebruikservaringen | PPM | PPM
9.3 | Bewonerservaring en klachtenmanagement | Geregistreerde en gecategoriseerde meldingen | Link naar registratie en categorisatie van bewonersmeldingen | PPM | PPM
9.3 | Bewonerservaring en klachtenmanagement | Teruggekoppelde opvolging bewonersmeldingen | Link naar analyse, oplossing en terugkoppeling van acute en structurele gebreken | PPM | PPM
9.4 | Technische monitoring | Monitoring installaties | Link naar monitoring van verwarming, ventilatie, elektra en water | PPM | PPM
9.4 | Technische monitoring | Monitoring duurzaamheidsdoelstellingen | Link naar monitoring van EPC, BENG en energieverbruik | PPM | PPM
9.4 | Technische monitoring | Geregistreerde afwijkingen en opvolging | Link naar afwijkingenregister en terugkoppeling naar de aannemer | PPM | PM
9.5 | Bewonerservaring en klachtenmanagement | Geactualiseerde bewonersmonitoring | Link naar geactualiseerd overzicht van gebruikservaringen | PPM | PPM
9.5 | Bewonerservaring en klachtenmanagement | Geanalyseerde bewonersmeldingen | Link naar analyse van acute en structurele meldingen | PPM | PPM
9.5 | Bewonerservaring en klachtenmanagement | Afgeronde terugkoppeling aan bewoners | Link naar terugkoppeling over opvolging en afhandeling van meldingen | PPM | PPM
9.6 | Afhandeling garantieclaims | Geïnventariseerde garantieclaims | Link naar overzicht van gebreken en garantiegevallen | PPM | PM
9.6 | Afhandeling garantieclaims | Gecoördineerde herstelwerkzaamheden | Link naar planning en afhandeling van herstelwerkzaamheden met aannemers en leveranciers | PPM | PM
9.6 | Afhandeling garantieclaims | Gecommuniceerde voortgang garantieclaims | Link naar voortgang en afspraken met bewoners en overige stakeholders | PPM | PM
9.7 | Periodieke inspecties en onderhoudsbeurten | 3 maanden-inspectie | Link naar 3 maanden-inspectie met eerste opschaling van garantie-issues | PPM | PM
9.7 | Periodieke inspecties en onderhoudsbeurten | 6 maanden-inspectie | Link naar 6 maanden-inspectie met opvolging en beoordeling van herstelde punten | PPM | PM
9.7 | Periodieke inspecties en onderhoudsbeurten | 11 maanden-inspectie | Link naar 11 maanden-inspectie met signalering van resterende garantiepunten | PPM | PM
9.8 | Eindevaluatie garantiefase | Analyse structurele gebreken en knelpunten | Link naar analyse van opgetreden gebreken en structurele knelpunten | PPM | PM
9.8 | Eindevaluatie garantiefase | Besproken verbeterpunten met bouwpartners | Link naar bespreking van verbeterpunten met bouwpartners | PPM | PM
9.8 | Eindevaluatie garantiefase | Vastgelegde leerpunten garantiefase | Link naar vastgelegde leerpunten voor volgende projecten | PPM | PM |  |  | MT/PO
9.9 | Overgang naar regulier onderhoud | Geactualiseerd MJOP | Link naar MJOP met verwerkte kennis uit de garantiefase | PPM | PPM
9.9 | Overgang naar regulier onderhoud | Overgedragen openstaande punten | Link naar overdracht van openstaande punten naar regulier onderhoud | PPM | PPM
9.9 | Overgang naar regulier onderhoud | Afgesloten garantiefase | Link naar afgeronde overgang naar regulier onderhoud | PPM | MT